## 進捗(業)
（業）RPA化一覧
优先等级 | 状態 | 描述 |  | 频率 |  |  | 备注 | 属性 | 对象 | 担当 | 現状 | 工数 | 削減工数 | 计算否？ | 复杂程度 |  |  | 简要操作步骤 | [5 empty] | Program ID |  | 予定 |  |  |  | 実績 |  |  | リリース結果 | 進捗（％） | 担当
|  |  |  | V | M | R |  |  |  |  | （H/回） | (H/月) | (H/月) |  | 复杂 | 中等 | 简单 | SAP下载数据 | 引用base数据 | 外部提供数据 | Excel处理 | 邮件发送 | 金库化上传 |  | 開始日 | 開発完了 | 検証完了 | リリース | 開始日 | 開発完了 | 検証完了 | リリース
1 | リリース完了 | 发货单明细 | 出荷明細 | 日 |  |  | 15年04月起，仅DIX系统未上的客户 | 订单相关 | 客户 | 田静 | 1 | 20 | -20 | Y |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  | GM001 | 2017-10-30 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 2017-10-30 | 2017-11-09 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | OK | 100% | 彭
2 | リリース完了 | 受注确认书 | 受注確認書 | 日 | - |  | 非DIX客户 | 订单相关 | 客户 | 汤隽怡 | 0.5 | 10 | -10 | Y |  |  | ● | ● |  | SYD | ● | ● |  | GM002 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-04 | OK | 100% | 彭
3 | リリース完了 | 采购订单明细核对（VS SYD/SY工厂） | 発注明細照合 | 周 |  |  |  | 订单相关 | SYD/SY工厂 | 田静 | 0.5 | 2 | -2 | N |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | GM003 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | OK | 100% | 彭
4 | リリース完了 | 采购订单残核对（VS SY工厂） | 発注残照合 | 月 |  |  |  | 订单相关 | SY工厂 | 田静 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | N |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | GM004 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | OK | 100% | 彭
5 | リリース完了 | 日报base① | 日報ベース | 日 |  |  | 当日日报base | 报表相关 | 内部 | 邵晓芸 | 0.5 | 10 | -10 | Y | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● |  | GM005 | 2017-12-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2017-12-12 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | OK | 100% | 彭
6 | リリース完了 | 日报-売上状況(日々) | 日報-売上状況(日々) | 日 |  |  | 事业部别 & 目标达成率 | 报表相关 | 各事业部、公司上层部长及以上 | 邵晓芸 | 0.5 | 10 | -10 | Y | ● |  |  |  | ① |  | ● | ● | ● | GM005 | 2017-12-12 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2017-12-12 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | OK | 100% | 彭
7 | 未着手 | 日报-V/M/R利润表 | 日報-V/M/R利潤表 | 日 |  |  | 逐日V/M/R受注&销量利润表 | 报表相关 | 各事业部、公司上层部长及以上 | 张晴骞 | 1 | 20 |  | Y |  | ● |  |  | ① |  | ● | ● | ● | GM005 | 2018-05-25
8 | リリース完了 | 日报-分公司日报 | 日報-支社日報 | 日 |  |  | 分公司（华南&华北&西部）每日受注&销量实际 | 报表相关 | 分公司（北京、广州、成都） | 费思雯 | 0.5 | 10 |  | Y |  | ● |  |  | ① |  | ● | ● | ● | GM005 | 2018-06-15 |  |  |  | 2018-06-30 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 彭
9 | 未着手 | 日报-M販売実績 | 日報-M販売実績 | 日 |  |  | 每日累计M受注&销量实绩（含未录入金额） | 报表相关 | M 营业 | 田静 | 0.5 | 10 |  | Y |  |  | ● |  | ① |  | ● | ● |  | GM005 | 2018-07-02
10 | 未着手 | 月报-売上统计 | 月報-売上統計 | 月 |  |  | 各事业部売上情况（代理店别&客户别） | 报表相关 | 各事业部、公司上层部长及以上 | 沈金芳 | 0.25 | 0.25 |  | Y |  |  | ● |  | ① |  | ● | ● | ●
11 | 未着手 | 月报-受注残_&_受注高统计 | 月報-受注残&受注高統計 | 月 |  |  | 各事业部受注残_&_受注高（代理店别&客户别） | 报表相关 | 各事业部、公司上层部长及以上 | 沈金芳 | 0.25 | 0.25 |  | Y |  |  | ● |  | ① |  | ● | ● | ●
12 | 未着手 | 日报-全体库存表 | 日報-在庫表-全体 | 日 |  |  | 全体每日库存表 | 报表相关 | 内部 | 丁吉平 | 0.25 | 5 |  | Y |  | ● |  | ● |  |  | ● |  | ● |  | 2018-07-16
13 | 未着手 | 日报-库存表-V | 日報-在庫表-V | 日 |  |  | V每日库存表 | 报表相关 | V 营业 | 沈金芳 | 0.25 | 5 |  | Y |  |  | ● | ● |  | SYD | ● |  | ● |  | 2018-07-23
14 | 未着手 | 日报-库存表-CS | 日報-在庫表-CS | 日 |  |  | CS每日库存表 | 报表相关 | CS 三地担当 | 丁吉平 | 0.25 | 5 |  | Y |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
15 | 未着手 | 代理店资产入库预报（VS仓库） | 代理店資産入庫予報 | 日 |  |  | 当日联络前一日发往各仓库（昆山、广州、天津）的清单 | 报表相关 | 物流 | 白琼 | 0.2 | 4 |  | N |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ●
16 | 未着手 | 代理店资产入库通知（VS代理店） | 代理店資産入庫通知 | 日 |  |  | 当日联络前一日到各仓库（昆山、广州、天津）清单 | 报表相关 | 代理店（SW） | 白琼 | 0.2 | 4 |  | N |  |  | ● |  |  | 日邮 | ● | ● | ●
17 | 未着手 | JP品納期情報共有 | JP品納期情報共有 | 周 |  |  | JP品納期情報给沈阳 | 订单相关 | 沈阳 | 田静 | 0.25 | 1 |  | N |  |  | ● |  |  | 日本JP品纳期网站 | ● | ●
18 | 未着手 | 日报-V受注・売上の日報 | 日報-V受注・売上の日報 | 日 |  |  | V日报（受注高、受注残、销量、与信管理） | 报表相关 | V 营业 | 张晴骞 | 1 | 20 |  | Y |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | 2018-07-30
19 | 未着手 | INV库存base⑤ | INV在庫ベース | 月 |  |  | SAP MB52中取出，用于月度报表使用 | 报表相关 | 内部 | 邵晓芸 | 1 | 1 |  | Y |  | ● |  | ● |  |  | ● |  | ●
20 | 未着手 | 月报-销量报告 | 月報-売上報告 | 月 |  |  | 当月&逐月情况（実績VS予算VS計画，在库，M&V销售月报） | 报表相关 | 各事业部、公司上层部长及以上 | 邵晓芸 | 2.5 | 2.5 |  | Y | ● |  |  | ● | ①⑤ |  | ● | ● | ●
21 | 未着手 | 销量base② | 売上ベース | 月 |  |  | 当月销量base | 报表相关 | 内部 | 张玮 | 0.5 | 0.5 |  | Y |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ●
22 | 未着手 | 受注残base③ | 受注残ベース | 月 |  |  | 当月受注残base | 报表相关 | 内部 | 张玮 | 0.2 | 0.2 |  | Y |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ●
23 | 未着手 | 受注高base④ | 受注高ベース | 月 |  |  | 当月受注高base | 报表相关 | 内部 | 张玮 | 0.2 | 0.2 |  | Y |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ●
24 | 未着手 | 未交货PO清单-M&V&S&AS⑥ | 未入庫発注一覧-M&V&S&CS | 月 |  |  | M&V&S&CS 未交货清单 | 报表相关 | 内部 | 陈莹莹 | 1 | 1 |  | Y |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ●
25 | 未着手 | 月报-V销售累计统计 | 月報-V販売累計統計 | 月 |  |  | V销售累计统计(代理店、系列、供应商别) | 报表相关 | V 营业 | 邵晓芸 | 0.5 | 0.5 |  | N |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
26 | 未着手 | 各事业部月报 | 各事業部月報 | 月 |  |  | V & M & S & MMA & LR2 &SF 事业部销量、受注、库存、PO残list | 报表相关 | V & M & S & MMA & LR2 &SF营业 | 沈金芳 | 4 | 4 |  | Y |  | ● |  |  | ②③④⑤⑥ |  | ● | ● | ● |  | 2018-08-13
27 | 未着手 | 月报-沈阳CS | 月報-瀋陽CS | 月 |  |  | 沈阳CS月报 | 报表相关 | 沈阳AS | 丁吉平 | 0.5 | 0.5 |  | Y |  | ● |  |  | ②③④⑥ |  | ● | ● | ●
28 | 未着手 | 销售-计划-在库 V | 販売-計画-在庫 V | 月 |  |  | V SYD&V推販工厂计划作成（标准品&专机&配件） | 报表相关 | V 企划 | 汤隽怡 | 2 | 2 |  | Y |  | ● |  |  | ②③④ |  | ● | ●
29 | 未着手 | 月报-销量月报-CS | 月報-売上月報-CS | 月 |  |  | CS月度有偿&无偿、领料未处理情况反馈 | 报表相关 | CS 三地担当 | 丁吉平 | 3 | 3 |  | Y | ● |  |  | ● | ②③④ |  | ● | ● | ●
30 | 未着手 | 免费订单汇总(已出库未拣配） | 無償出荷一覧（未出庫） | 月 |  |  | 各事业部当月免费订单/已出库未拣配汇总 | 报表相关 | (中国)财务部 | 陈莹莹 | 1.5 | 1.5 |  | Y |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● | ●
31 | 未着手 | 客户别6M下单实际-M | 取引先別6M受注実績-M | 月 |  |  | 每月1日提供M事业部近6M的客户别下单量实际 | 报表相关 | M 营业 | 邵晓芸 | 0.5 | 0.5 |  | N |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ●
32 | 未着手 | 6M计划市场预测汇总表（3-8）-V | 6M計画市場予測表-V | 月 |  |  | V-代理店6M计划市场别预测汇总表，追加X专机情报 | 报表相关 | V 企划 | 白琼 | 4 | 4 |  | Y | ● |  |  |  |  | 客户 | ● | ● | ●
33 | 未着手 | 保险申报报表 | 保険申告表 |  |  | 月 | 每月根据发票一览表+shipment汇总计算 |  |  | 陈莹莹 | 1.5 | 1.5 |  | Y |  |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ●
34 | 未着手 | 焊接机销售报表 | 溶接機販売表 |  |  | 月 | 每月焊接机销售情况汇总（发票一览表） |  |  | 周陆怡 | 1 | 1 |  | Y |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | 2018-08-27
35 | 未着手 | 协助金报表 | 協賛金表 |  |  | 月 | 每月协助金汇总 |  |  | 黄康杰 | 2.5 | 2.5 |  | Y | ● |  |  |  | ● | （财务）银行对账单 | ● | ● |  |  | 2018-09-10
36 | 未着手 | 出荷仓库实施状况报告 | 出荷倉庫実施状況報告 | 月 |  |  | 重庆周度补货、北京&广州安全在库季度数据调整、月度各仓库出荷比率 | 报表相关 | V 营业 | 汤隽怡 | 1 | 1 |  | Y |  | ● |  | ● |  |  | ● | ●
37 | 未着手 | L1000&PG卡出荷一览 | L1000&PGカード出荷一覧 | 月 |  |  | 从客户汇总信息给到日本 | 报表相关 | V推海 | 汤隽怡 | 1.5 | 1.5 |  | Y |  | ● |  | ● |  | 客户 | ● | ●
38 | 未着手 | 注残核对表 | 受注残照合表 | 2周 |  |  | SW:EXCEL/其他：PDF | 订单相关 | 客户 | 汤隽怡 | 6 | 12 |  | Y | ● |  |  | ● |  | 工厂、日本 | ● | ● | ●
39 | 未着手 | 品目base | 品目マスタ一覧 | 月 |  |  | 累计物料base | 报表相关 | 内部 | 赵文婷 | 0.5 | 0.5 |  | Y |  |  | ● | ● |  |  | ● |  | ● | GM006
40 | 未着手 | 仕入先base | 仕入先マスタ一覧 | 月 |  |  | 累计供应商信息base（排除删除、冻结） | 报表相关 | 内部 | 赵文婷 | 0.2 | 0.2 |  | N |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | GM006
41 | 未着手 | 得意先/付款方/最终用户base | 取引先マスタ一覧 | 月 |  |  | 累计售达方/付款方/最终用户别信息base（排除删除、冻结） | 报表相关 | 内部 | 赵文婷 | 0.2 | 0.2 |  | Y |  |  | ● | ● |  |  | ● |  | ● | GM006
42 | 未着手 | 销售价格base | 販売価格マスタ一覧 | 月 |  |  | 累计销售价格信息base | 报表相关 | 内部 | 赵文婷 | 0.2 | 0.2 |  | Y |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | GM006
43 | リリース完了 | 采购信息记录base | 購買情報マスタ一覧 | 月 |  |  | 累计采购信息记录base（有效期内) | 报表相关 | 内部 | 赵文婷 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | N |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | GM006 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | OK | 100% | 彭
44 | 未着手 | 库存 base | 在庫ベース | 月 |  |  | 当月库存 base | 报表相关 | 内部 | 赵文婷 | 0.2 | 0.2 |  | Y |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | GM006
45 | 中止 | 日报-库存表-M | 日報-在庫表-M | 日 |  |  | M每日库存表 | 报表相关 | M 营业 | 沈金芳 | 0.25 | 5 |  | Y |  |  | ● |  | ① |  | ● |  | ●
46 | 未着手 | 借用机月报 | 借用机月报 |  |  | 月 |  | 报表相关
47 | リリース完了 | 机器人事业部PO发送上传 | 机器人事业部PO发送上传 |  |  | 日 |  | 订单相关 | YCR,R,YEC及其他外部客户 |  | 2 | 40 | -40 | N | ● |  |  |  |  | YCR | ● | ● | ● | GM007 | 2018-03-16 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | OK | 100% | 彭
48 | リリース完了 | 日报base① 修改 | 日報ベース 修正 | 日 |  |  | 当日日报base | 报表相关 | 内部 | 邵晓芸 | 0 | 0 |  | Y | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● |  | ---- | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-01 | 2018-05-10 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | OK | 100% | 彭
49 | リリース完了 | 日报-売上状況(日々) 修改 | 日報-売上状況(日々) 修正 | 日 |  |  | 事业部别 & 目标达成率 | 报表相关 | 各事业部、公司上层部长及以上 | 邵晓芸 | 0 | 0 |  | Y | ● |  |  |  | ① |  | ● | ● | ● | ---- | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | OK | 100% | 彭
50 | リリース完了 | 发货单明细 修改 | 出荷明細 修正 | 日 |  |  | 15年04月起，仅DIX系统未上的客户 | 订单相关 | 客户 | 田静 | 0 | 0 |  | Y |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  | GM001 | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-10 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | OK | 100% | 彭
51 | リリース完了 | 受注确认书 修改 | 受注確認書 修正 | 日 | - |  | 非DIX客户 | 订单相关 | 客户 | 汤隽怡 | 0 | 0 |  | Y |  |  | ● | ● |  | SYD | ● | ● |  | GM002 | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-13 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | OK | 100% | 彭
52 | リリース完了 | 采购订单明细核对（VS SYD/SY工厂） 修改 | 発注明細照合 修正 | 周 |  |  |  | 订单相关 | SYD/SY工厂 | 田静 | 0 | 0 |  | N |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | GM003 | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | OK | 100% | 彭
53 | リリース完了 | 采购订单残核对（VS SY工厂） 修改 | 発注残照合 修正 | 月 |  |  |  | 订单相关 | SY工厂 | 田静 | 0 | 0 |  | N |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | GM004 | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | OK | 100% | 彭
[12 empty] | 計 | -92.7
Note on F43: 周四